АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.05.2011		                     № 155/11

Об утверждении проекта плана перехода на предоставление муниципальных услуг

в электронном виде в Асиновском городском поселении

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», распоряжения Губернатора Томской области от 19.04.2010 №122-р «О планировании и организации перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде»

- Утвердить проект плана перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в Асиновском городском поселении согласно приложению.

- Специалисту 1 категории по делопроизводству и кадровой работе ознакомить с данным распоряжением лиц, ответственных за разработку регламентов по предоставлению муниципальных услуг в электронной форме.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Асиновского городского поселения                                               Н.А. Данильчук

| УТВЕРЖДЁН распоряжением Администрации Асиновского городского поселения от 06.05.2011 № 155/11 |  |
| --- | --- |

- П Л А Н

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в Асиновском городском поселении

| Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в поселении | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| I. Муниципальные услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | 1.Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Отдел управления муниципальным имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения | - | - | 01.07.2011 | 01.01.2012 | 01.08.2012 |
| 2.Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 2. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Отдел управления муниципальным имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения | - | - | 01.07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| II. Услуги в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации | 3.Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации | Отдел управления делами Администрации Асиновского городского поселения | - | - | 01.07.2012 | - | - |
| III. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | 4. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Асиновского городского поселения | - | - | 01.07.2012 | - | - |
| 5.Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника помещения, справок и иных документов) | 5. Выдача документов (выписки из домовой книги, карточки учёта собственника помещения, и справок) | МУ «Управление городским жилищным фондом» | - | - | 01.07.2010 | 01.01.2013 | - |
| IV. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | 6. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду | Отдел управления муниципальным имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения | - | - | 01.07.2012 | - | - |