## форма 1
Приложение 1 к постановлению Администрации Асиновского городского поселения № _________от ______________
Краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Вид последнего капитального ремонта 1) | Материал стен 2) | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома 3)
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | [5 empty] | всего | в том числе нежилых помещений | в том числе жилых помещений | из них жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[15 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[8 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Итого по Асиновскому городскому поселению |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30015.35 | 23274.71 | 571.8 | 22702.91 | 21630.02 | 714 | 58211890.55 | 0 | 0 | 0 | 56845876.2 | 1366014.35 | Х | Х | Х | Х
2016 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4800.42 | 4403 | 454.7 | 3948.3 | 3486.51 | 128 | 22671053.83 | 0 | 0 | 0 | 21305039.48 | 1366014.35 | Х | Х | Х | Х
1 | г. Асино, ул. 370 Стрелковой Дивизии, д. 34 | 1963 |  |  | К | 2 | 1 | 329.46 | 306.1 | 0 | 306.1 | 235.28 | 13 | 1490479.85 | 0 | 0 | 0 | 1400672.96 | 89806.89 | 4869.26 | 7066 | 12.2016 | 1
2 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 23 | 1963 |  |  | К | 2 | 2 | 411 | 370.7 | 0 | 370.7 | 312 | 10 | 2266647.94 | 0 | 0 | 0 | 2130074.08 | 136573.86 | 6114.51 | 7066 | 12.2016 | 1
3 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 3 | 1962 |  |  | К | 2 | 2 | 541.3 | 486.7 | 148.5 | 338.2 | 338.2 | 7 | 2871394.49 | 0 | 0 | 0 | 2698382.41 | 173012.08 | 5899.72 | 7066 | 12.2016 | 1
4 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 7 | 1962 |  |  | К | 2 | 2 | 546 | 495.1 | 251.3 | 243.8 | 243.8 | 5 | 2887476.93 | 0 | 0 | 0 | 2713495.83 | 173981.1 | 5832.11 | 7066 | 12.2016 | 1
5 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 23 | 1959 |  |  | К | 2 | 2 | 546.4 | 493.4 | 0 | 493.4 | 245 | 10 | 2758896.02 | 0 | 0 | 0 | 2592662.39 | 166233.63 | 5591.6 | 7066 | 12.2016 | 1
6 | г. Асино, ул. имени Чернышевского, д. 15 | 1964 |  |  | К | 2 | 3 | 1075.7 | 1003.2 | 54.9 | 948.3 | 902.03 | 34 | 3256649.16 | 0 | 0 | 0 | 3060424.07 | 196225.09 | 3246.26 | 7066 | 12.2016 | 1
7 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 | 1963 |  |  | К | 2 | 1 | 324.4 | 300.3 | 0 | 300.3 | 300.3 | 14 | 1706677.03 | 0 | 0 | 0 | 1603843.46 | 102833.57 | 5683.24 | 7066 | 12.2016 | 1
8 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 1938 |  |  | К | 2 | 1 | 347 | 317.3 | 0 | 317.3 | 317.3 | 10 | 1864482.23 | 0 | 0 | 0 | 1752140.32 | 112341.91 | 5876.09 | 7066 | 12.2016 | 1
9 | г. Асино, ул. Центральная, д. 11 | 1964 |  |  | К | 2 | 2 | 679.16 | 630.2 | 0 | 630.2 | 592.6 | 25 | 3568350.18 | 0 | 0 | 0 | 3353343.96 | 215006.22 | 5662.25 | 7066 | 12.2016 | 1
2017 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 21950.38 | 16440.82 | 117.1 | 16323.72 | 15712.62 | 523 | 21961999.28 | 0 | 0 | 0 | 21961999.28 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 27 | 1984 |  |  | Пр | 2 | 3 | 1353.3 | 846 | 0 | 846 | 795.68 | 19 | 214884 | 0 | 0 | 0 | 214884 | 0 | 254 | 254 | 12.2017 | 1
2 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 1962 |  |  | К | 2 | 3 | 1413.1 | 988.9 | 0 | 988.9 | 917.13 | 33 | 5278377.22 | 0 | 0 | 0 | 5278377.22 | 0 | 5337.62 | 7066 | 12.2017 | 1
3 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 27 | 1972 |  |  | К | 2 | 3 | 973 | 887.4 | 42.1 | 845.3 | 845.3 | 36 | 6270368.4 | 0 | 0 | 0 | 6270368.4 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2017 | 1
4 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 34 | 1981 |  |  | К | 3 | 3 | 2287.61 | 1538.85 | 0 | 1538.85 | 1538.85 | 32 | 324697.35 | 0 | 0 | 0 | 324697.35 | 0 | 211 | 211 | 12.2017 | 1
5 | г. Асино, ул. имени Ивана Черных, д. 18 | 1988 |  |  | К | 3 | 3 | 2594.37 | 1766.42 | 0 | 1766.42 | 1766.42 | 47 | 372714.62 | 0 | 0 | 0 | 372714.62 | 0 | 211 | 211 | 12.2017 | 1
6 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 31а | 1981 |  |  | К | 5 | 6 | 5453.35 | 4033.01 | 75 | 3958.01 | 3958.01 | 169 | 754172.87 | 0 | 0 | 0 | 754172.87 | 0 | 187 | 187 | 12.2017 | 1
7 | г. Асино, ул. имени Чернышевского, д. 6а | 1983 |  |  | К | 2 | 2 | 506.7 | 429.9 | 0 | 429.9 | 429.9 | 11 | 2414203.98 | 0 | 0 | 0 | 2414203.98 | 0 | 5615.73 | 7066 | 12.2017 | 1
8 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 31 | 1981 |  |  | Д | 2 | 2 | 544.7 | 494.6 | 0 | 494.6 | 494.6 | 12 | 2539931.55 | 0 | 0 | 0 | 2539931.55 | 0 | 5135.32 | 7066 | 12.2017 | 1
9 | г. Асино, ул. Тимирязева, д. 17/2 | 1986 |  |  | Пр | 2 | 2 | 596.83 | 517.3 | 0 | 517.3 | 389.79 | 18 | 2820990.85 | 0 | 0 | 0 | 2820990.85 | 0 | 5453.3 | 7066 | 12.2017 | 1
10 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 1990 |  |  | К | 5 | 6 | 5250.48 | 4046.4 | 0 | 4046.4 | 3684.9 | 115 | 756676.8 | 0 | 0 | 0 | 756676.8 | 0 | 187 | 187 | 12.2017 | 1
11 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 1977 |  |  | К | 2 | 3 | 976.94 | 892.04 | 0 | 892.04 | 892.04 | 31 | 214981.64 | 0 | 0 | 0 | 214981.64 | 0 | 241 | 241 | 12.2017 | 1
2018 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3264.55 | 2430.89 | 0 | 2430.89 | 2430.89 | 63 | 13578837.44 | 0 | 0 | 0 | 13578837.44 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 34 | 1981 |  |  | К | 3 | 3 | 2287.61 | 1538.85 | 0 | 1538.85 | 1538.85 | 32 | 7275682.8 | 0 | 0 | 0 | 7275682.8 | 0 | 4728 | 4728 | 12.2018 | 1
2 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 1977 |  |  | К | 2 | 3 | 976.94 | 892.04 | 0 | 892.04 | 892.04 | 31 | 6303154.64 | 0 | 0 | 0 | 6303154.64 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2018 | 1

## форма 2
Приложение 2 к постановлению Администрации Асиновского городского поселения № _________от ______________
2. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по Асиновскому городскому поселению |  | 30015.35 | 714 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 58211890.55 | 58211890.55
1 | 2016 год | 4800.42 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22671053.83 | 22671053.83
2 | 2017 год | 21950.38 | 523 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21961999.28 | 21961999.28
3 | 2018 год | 3264.55 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13578837.44 | 13578837.44

## форма 3
Приложение 3 к постановлению Администрации Асиновского городского поселения № _________от ______________
3. Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации4) | [15 empty] | Виды работ, установленные ст. 10 Закона Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ4)
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  | устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов
|  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Итого по Асиновскому городскому поселению |  | 58211890.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12438.1 | 58211890.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 год |  | 22671053.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760.2 | 22671053.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Асино, ул. 370 Стрелковой Дивизии, д. 34 | 1490479.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.44 | 1490479.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 23 | 2266647.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.33 | 2266647.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 3 | 2871394.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.25 | 2871394.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 7 | 2887476.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.95 | 2887476.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 23 | 2758896.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.18 | 2758896.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Асино, ул. имени Чернышевского, д. 15 | 3256649.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.55 | 3256649.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 | 1706677.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.52 | 1706677.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 1864482.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.46 | 1864482.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Асино, ул. Центральная, д. 11 | 3568350.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.52 | 3568350.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 год |  | 21961999.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8239.24 | 21961999.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 27 | 214884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.15 | 214884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 5278377.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.53 | 5278377.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 27 | 6270368.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.49 | 6270368.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 34 | 324697.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.92 | 324697.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Асино, ул. имени Ивана Черных, д. 18 | 372714.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.51 | 372714.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 31а | 754172.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.27 | 754172.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Асино, ул. имени Чернышевского, д. 6а | 2414203.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.35 | 2414203.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 31 | 2539931.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.49 | 2539931.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Асино, ул. Тимирязева, д. 17/2 | 2820990.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.18 | 2820990.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 756676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.61 | 756676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 214981.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.74 | 214981.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 год |  | 13578837.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.66 | 13578837.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 34 | 7275682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.92 | 7275682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 6303154.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.74 | 6303154.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма 4
Приложение 4 к постановлению Администрации Асиновского городского поселения № _________от ______________
4. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Итого по Асиновскому городскому поселению |  | 23274.71 |  |  | 58211890.55
2016 год |  | 4403 |  |  | 22671053.83
1 | г. Асино, ул. 370 Стрелковой Дивизии, д. 34 | 306.1 | крыша | Итого | 1490479.85 | 4869.26 | 7066
7 |  |  |  | ремонт | 1459251.86 | 4767.24 | 6918
8 |  |  |  | строительный контроль | 31227.99 | 102.02 | 148
2 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 23 | 370.7 | крыша | Итого | 2266647.94 | 6114.51 | 7066
13 |  |  |  | ремонт | 2219157.96 | 5986.4 | 6918
14 |  |  |  | строительный контроль | 47489.98 | 128.11 | 148
3 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 3 | 486.7 | крыша | Итого | 2871394.49 | 5899.72 | 7066
17 |  |  |  | ремонт | 2811234.08 | 5776.11 | 6918
18 |  |  |  | строительный контроль | 60160.41 | 123.61 | 148
4 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 7 | 495.1 | крыша | Итого | 2887476.93 | 5832.11 | 7066
19 |  |  |  | ремонт | 2826979.57 | 5709.92 | 6918
20 |  |  |  | строительный контроль | 60497.36 | 122.19 | 148
5 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 23 | 493.4 | крыша | Итого | 2758896.02 | 5591.6 | 7066
23 |  |  |  | ремонт | 2701092.64 | 5474.45 | 6918
24 |  |  |  | строительный контроль | 57803.38 | 117.15 | 148
6 | г. Асино, ул. имени Чернышевского, д. 15 | 1003.2 | крыша | Итого | 3256649.16 | 3246.26 | 7066
27 |  |  |  | ремонт | 3188417.04 | 3178.25 | 6918
28 |  |  |  | строительный контроль | 68232.12 | 68.01 | 148
7 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 | 300.3 | крыша | Итого | 1706677.03 | 5683.24 | 7066
37 |  |  |  | ремонт | 1670919.36 | 5564.17 | 6918
38 |  |  |  | строительный контроль | 35757.67 | 119.07 | 148
8 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 317.3 | крыша | Итого | 1864482.23 | 5876.09 | 7066
41 |  |  |  | ремонт | 1825418.28 | 5752.97 | 6918
42 |  |  |  | строительный контроль | 39063.95 | 123.12 | 148
9 | г. Асино, ул. Центральная, д. 11 | 630.2 | крыша | Итого | 3568350.18 | 5662.25 | 7066
45 |  |  |  | ремонт | 3493587.41 | 5543.62 | 6918
46 |  |  |  | строительный контроль | 74762.77 | 118.63 | 148
2017 год |  | 16440.82 |  |  | 21961999.28
1 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 27 | 846 | крыша | Итого | 214884 | 254 | 254
29 |  |  |  | разработка проектной документации | 138744 | 164 | 164
30 |  |  |  | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 76140 | 90 | 90
2 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 988.9 | крыша | Итого | 5278377.22 | 5337.62 | 7066
9 |  |  |  | ремонт | 5167786.59 | 5225.79 | 6918
10 |  |  |  | строительный контроль | 110590.63 | 111.83 | 148
3 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 27 | 887.4 | крыша | Итого | 6270368.4 | 7066 | 7066
15 |  |  |  | ремонт | 6139033.2 | 6918 | 6918
16 |  |  |  | строительный контроль | 131335.2 | 148 | 148
4 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 34 | 1538.85 | крыша | Итого | 324697.35 | 211 | 211
29 |  |  |  | разработка проектной документации | 232366.35 | 151 | 151
30 |  |  |  | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 92331 | 60 | 60
5 | г. Асино, ул. имени Ивана Черных, д. 18 | 1766.42 | крыша | Итого | 372714.62 | 211 | 211
29 |  |  |  | разработка проектной документации | 266729.42 | 151 | 151
30 |  |  |  | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 105985.2 | 60 | 60
6 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 31а | 4033.01 | крыша | Итого | 754172.87 | 187 | 187
29 |  |  |  | разработка проектной документации | 608984.51 | 151 | 151
30 |  |  |  | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 145188.36 | 36 | 36
7 | г. Асино, ул. имени Чернышевского, д. 6а | 429.9 | крыша | Итого | 2414203.98 | 5615.73 | 7066
25 |  |  |  | ремонт | 2363622.46 | 5498.07 | 6918
26 |  |  |  | строительный контроль | 50581.52 | 117.66 | 148
8 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 31 | 494.6 | крыша | Итого | 2539931.55 | 5135.32 | 7066
29 |  |  |  | ремонт | 2486715.83 | 5027.73 | 6918
30 |  |  |  | строительный контроль | 53215.72 | 107.59 | 148
9 | г. Асино, ул. Тимирязева, д. 17/2 | 517.3 | крыша | Итого | 2820990.85 | 5453.3 | 7066
43 |  |  |  | ремонт | 2761886.48 | 5339.04 | 6918
44 |  |  |  | строительный контроль | 59104.37 | 114.26 | 148
10 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 4046.4 | крыша | Итого | 756676.8 | 187 | 187
|  |  |  | разработка проектной документации | 611006.4 | 151 | 151
|  |  |  | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 145670.4 | 36 | 36
11 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 892.04 | крыша | Итого | 214981.64 | 241 | 241
29 |  |  |  | разработка проектной документации | 134698.04 | 151 | 151
30 |  |  |  | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 80283.6 | 90 | 90
2018 год |  | 2430.89 |  |  | 13578837.44
1 | г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 34 | 1538.85 | крыша | Итого | 7275682.8 | 4728 | 4728
29 |  |  |  | ремонт | 7123336.65 | 4629 | 4629
30 |  |  |  | строительный контроль | 152346.15 | 99 | 99
2 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 892.04 | крыша | Итого | 6303154.64 | 7066 | 7066
29 |  |  |  | ремонт | 6171132.72 | 6918 | 6918
30 |  |  |  | строительный контроль | 132021.92 | 148 | 148
1) | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения , ТС - теплоснабжения, ГС - газоснабжения, ХВС - холодного водоснабжения, ГВС - горячего водоснабжения, ВО - водоотведения, ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт, К - ремонт крыш, ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, УФ - утепление и ремонт фасадов, ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, Ф - ремонт фундаментов, КОМП - выполнение трех и более видов работ, с учетом ранее выполняемых;
2) | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие;
3) | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор, 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания, 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья, 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив;
4) | расходы на разработку проектной документации, проверку достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной историко-культурной экспертизы, строительного контроля включаются в стоимость соответствующего вида работ.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства