## форма 1
Приложение 1 к постановлению Администрации Асиновского городского поселения от 03.10.2017 № 681/17
Краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Асиновскому району |  |  | Х | Х | Х | 52788.21 | 41556.72 | 1523 | 67922537.42 | 0 | 0 | 0 | 67220971.19 | 701566.23 | Х | Х | Х | Х
2017 год |  |  | Х | Х | Х | 21950.38 | 16436.26 | 685 | 21291978.07 | 0 | 0 | 0 | 20590411.84 | 701566.23 | Х | Х | Х | Х
1 | 4395 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 27 | 1984 | К | ПСД | 1353.3 | 846 | 19 | 85404.68 | 0 | 0 | 0 | 79190.23 | 6214.45 | 100.95 | 178 | 12.2017 | 1
2 | 4504 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 1962 | К | СМР | 1413.1 | 988.9 | 33 | 5224890.63 | 0 | 0 | 0 | 5072239.81 | 152650.82 | 5283.54 | 7066 | 12.2017 | 1
3 | 4559 | г. Асино, ул. им. В.В.Липатова, д. 27 | 1972 | К | СМР | 973 | 887.4 | 36 | 3994513.54 | 0 | 0 | 0 | 3862092.68 | 132420.86 | 4501.37 | 7066 | 12.2017 | 1
4 | 4560 | г. Асино, ул. им. В.В.Липатова, д. 34 | 1981 | К | ПСД, СМР (н) | 2287.61 | 1535.88 | 32 | 2306895.33 | 0 | 0 | 0 | 2235702.94 | 71192.39 | 1502 | 4793 | 12.2018 | 1
5 | 4405 | г. Асино, ул. им. Ивана Черных, д. 18 | 1988 | К | ПСД | 2594.37 | 1765.93 | 47 | 155158.57 | 0 | 0 | 0 | 144379.65 | 10778.92 | 87.86 | 164 | 12.2017 | 1
6 | 4569 | г. Асино, ул. им. Ленина, д. 31а | 1981 | К | ПСД | 5453.35 | 4033.01 | 169 | 259929.11 | 0 | 0 | 0 | 238118.41 | 21810.7 | 64.45 | 164 | 12.2017 | 1
7 | 4590 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 6а | 1983 | К | СМР | 506.7 | 429.9 | 11 | 2389740.49 | 0 | 0 | 0 | 2319921.64 | 69818.85 | 5558.83 | 7066 | 12.2017 | 1
8 | 4433 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 31 | 1981 | К | СМР | 544.7 | 493.5 | 12 | 2209136.2 | 0 | 0 | 0 | 2135681.3 | 73454.9 | 4476.47 | 7066 | 12.2017 | 1
9 | 4588 | г. Асино, ул. Тимирязева, д. 17/2 | 1986 | К | СМР | 596.83 | 517.3 | 18 | 2453590.93 | 0 | 0 | 0 | 2372007.79 | 81583.14 | 4743.07 | 7066 | 12.2017 | 1
10 | 4589 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 1990 | К | ПСД | 5250.48 | 4046.4 | 115 | 270106.13 | 0 | 0 | 0 | 248223.01 | 21883.12 | 66.75 | 164 | 12.2017 | 1
11 | 4540 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 1977 | К | ПСД, СМР (н) | 976.94 | 892.04 | 193 | 1942612.46 | 0 | 0 | 0 | 1882854.38 | 59758.08 | 2177.72 | 7082 | 12.2018 | 1
2018 год |  |  | Х | Х | Х | 27003.48 | 21993.51 | 727 | 24535530.65 | 0 | 0 | 0 | 24535530.65 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4526 | г. Асино, пер. Электрический, д. 2 | 1971 | К | ПСД | 792.06 | 732 | 28 | 120048 | 0 | 0 | 0 | 120048 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
2 | 4516 | г. Асино, ул. им. Крупской, д.17 | 1971 | К | ПСД | 762.9 | 704.7 | 31 | 115570.8 | 0 | 0 | 0 | 115570.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
3 | 4598 | г. Асино, ул. им. Куйбышева, д. 8 | 1981 | К | ПСД | 818.97 | 726.63 | 20 | 129340.14 | 0 | 0 | 0 | 129340.14 | 0 | 178 | 178 | 12.2018 | 1
4 | 4429 | г. Асино, ул. им. Ленина, д. 90 | 1983 | К | ПСД | 3629.08 | 2632.73 | 75 | 431767.72 | 0 | 0 | 0 | 431767.72 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
5 | 4560 | г. Асино, ул. им. В.В.Липатова, д. 34 | 1981 | К | СМР (з) | 2287.61 | 1535.88 | 32 | 5128764.08 | 0 | 0 | 0 | 5128764.08 | 0 | 3339.3 | 4728 | 12.2018 | 1
6 | 4561 | г. Асино, ул. им. В.В.Липатова, д. 36 | 1974 | К | ПСД | 1468.76 | 1380.66 | 49 | 226428.24 | 0 | 0 | 0 | 226428.24 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
7 | 4569 | г. Асино, ул. им. Ленина, д. 31а | 1981 | К | СМР | 5453.35 | 4033.01 | 169 | 11417451.31 | 0 | 0 | 0 | 11417451.31 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2018 | 1
8 | 4563 | г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, д. 6 | 1976 | К | ПСД | 4770.96 | 4353.01 | 123 | 713893.64 | 0 | 0 | 0 | 713893.64 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
9 | 4433 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 31 | 1981 | НОК | СМР | 544.7 | 493.5 | 12 | 1412890.5 | 0 | 0 | 0 | 1412890.5 | 0 | 2863 | 2863 | 12.2018 | 1
10 | 4478 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 40 | 1974 | РУФ | ПСД | 3780 | 2933.1 | 96 | 129056.4 | 0 | 0 | 0 | 129056.4 | 0 | 44 | 44 | 12.2018 | 1
11 | 4444 | г. Асино, ул. Рабочая, д. 103 | 1970 | К | ПСД | 783.9 | 725.1 | 27 | 118916.4 | 0 | 0 | 0 | 118916.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
12 | 4536 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 2 | 1971 | К | ПСД | 934.25 | 851.15 | 34 | 139588.6 | 0 | 0 | 0 | 139588.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
13 | 4540 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 1977 | К | СМР (з) | 976.94 | 892.04 | 31 | 4451814.82 | 0 | 0 | 0 | 4451814.82 | 0 | 4990.6 | 7066 | 12.2018 | 1
2019 год |  |  | Х | Х | Х | 3834.35 | 3126.95 | 111 | 22095028.7 | 0 | 0 | 0 | 22095028.7 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4395 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 27 | 1984 | К | СМР | 1353.3 | 846 | 19 | 5977836 | 0 | 0 | 0 | 5977836 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1
2 | 4444 | г. Асино, ул. Рабочая, д. 103 | 1970 | К | СМР | 783.9 | 725.1 | 27 | 5123556.6 | 0 | 0 | 0 | 5123556.6 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1
3 | 4516 | г. Асино, ул. им. Крупской, д.17 | 1971 | К | СМР | 762.9 | 704.7 | 31 | 4979410.2 | 0 | 0 | 0 | 4979410.2 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1
4 | 4536 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 2 | 1971 | К | СМР | 934.25 | 851.15 | 34 | 6014225.9 | 0 | 0 | 0 | 6014225.9 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1

## Форма 2
Приложение 2 к постановлению Администрации Асиновского городского поселения от 03.10.2017 № 681/17
Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Итого по Асиновскому району |  |  | 41556.72 |  |  |  |  | 67922537.42
2017 год |  |  | 16436.26 |  |  |  |  | 21291978.07
1 | 4395 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 27 | 846 | Пр | 2 | крыша | Итого | 85404.68 | 100.95 | 178
29 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 85404.68 | 100.95 | 178
2 | 4504 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 988.9 | К | 2 | крыша | Итого | 5224890.63 | 5283.54 | 7066
9 | [6 empty] | ремонт | 5141947.66 | 5199.67 | 6918
10 | [6 empty] | строительный контроль | 82942.97 | 83.87 | 148
3 | 4559 | г. Асино, ул. им. В.В.Липатова, д. 27 | 887.4 | К | 2 | крыша | Итого | 3994513.54 | 4501.37 | 7066
15 | [6 empty] | ремонт | 3922562.54 | 4420.29 | 6918
16 | [6 empty] | строительный контроль | 71951 | 81.08 | 148
4 | 4560 | г. Асино, ул. им. В.В.Липатова, д. 34 | 1535.88 | К | 3 | крыша | Итого | 2306895.33 | 1502 | 4793
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 174018.77 | 113.3 | 164
[7 empty] | ремонт | 2132876.56 | 1388.7 | 4629
5 | 4405 | г. Асино, ул. им. Ивана Черных, д. 18 | 1765.93 | К | 3 | крыша | Итого | 155158.57 | 87.86 | 164
29 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 155158.57 | 87.86 | 164
6 | 4569 | г. Асино, ул. им. Ленина, д. 31а | 4033.01 | К | 5 | крыша | Итого | 259929.11 | 64.45 | 164
29 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 259929.11 | 64.45 | 164
7 | 4590 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 6а | 429.9 | Пр | 2 | крыша | Итого | 2389740.49 | 5558.83 | 7066
25 | [6 empty] | ремонт | 2351804.35 | 5470.59 | 6918
26 | [6 empty] | строительный контроль | 37936.14 | 88.24 | 148
8 | 4433 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 31 | 493.5 | Д | 2 |  | Итого | 2209136.2 | 4476.47 | 7066
29 | [5 empty] | крыша | ремонт | 2175876.38 | 4409.07 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 33259.82 | 67.4 | 148
9 | 4588 | г. Асино, ул. Тимирязева, д. 17/2 | 517.3 | Пр | 2 | крыша | Итого | 2453590.93 | 4743.07 | 7066
43 | [6 empty] | ремонт | 2416650.7 | 4671.66 | 6918
44 | [6 empty] | строительный контроль | 36940.23 | 71.41 | 148
10 | 4589 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 4046.4 | К | 5 | крыша | Итого | 270106.13 | 66.75 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 270106.13 | 66.75 | 164
11 | 4540 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 892.04 | К | 2 | крыша | Итого | 1942612.46 | 2177.72 | 7082
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 91272.64 | 102.32 | 164
[7 empty] | ремонт | 1851339.82 | 2075.4 | 6918
2018 год |  |  | 21993.51 |  |  |  |  | 24535530.65
1 | 4526 | г. Асино, пер. Электрический, д. 2 | 732 | К | 2 | крыша | Итого | 120048 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 120048 | 164 | 164
2 | 4516 | г. Асино, ул. им. Крупской, д. 17 | 704.7 | К | 2 | крыша | Итого | 115570.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 115570.8 | 164 | 164
3 | 4598 | г. Асино, ул. им. Куйбышева, д. 8 | 726.63 | Д | 2 | крыша | Итого | 129340.14 | 178 | 178
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 129340.14 | 178 | 178
4 | 4429 | г. Асино, ул. им. Ленина, д. 90 | 2632.73 | К | 5 | крыша | Итого | 431767.72 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 431767.72 | 164 | 164
5 | 4560 | г. Асино, ул. им. В.В.Липатова, д. 34 | 1535.88 | К | 3 | крыша | Итого | 5128764.08 | 3339.3 | 4728
29 | [6 empty] | ремонт | 4976711.96 | 3240.3 | 4629
30 | [6 empty] | строительный контроль | 152052.12 | 99 | 99
6 | 4561 | г. Асино, ул. им. В.В. Липатова, д. 36 | 1380.66 | К | 3 | крыша | Итого | 226428.24 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 226428.24 | 164 | 164
7 | 4569 | г. Асино, ул. им. Ленина, д. 31а | 4033.01 | К | 5 | крыша | Итого | 11417451.31 | 2831 | 2831
29 | [6 empty] | ремонт | 11179503.72 | 2772 | 2772
30 | [6 empty] | строительный контроль | 237947.59 | 59 | 59
8 | 4563 | г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, д. 6 | 4353.01 | К | 5 | крыша | Итого | 713893.64 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 713893.64 | 164 | 164
9 | 4433 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 31 | 493.5 | Д | 2 |  | Итого | 1412890.5 | 2863 | 2863
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 1383280.5 | 2803 | 2803
30 | [6 empty] | строительный контроль | 29610 | 60 | 60
10 | 4478 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 40 | 2933.1 | П | 5 | фасад | Итого | 129056.4 | 44 | 44
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 129056.4 | 44 | 44
11 | 4444 | г. Асино, ул. Рабочая, д. 103 | 725.1 | К | 2 | крыша | Итого | 118916.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 118916.4 | 164 | 164
12 | 4536 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 2 | 851.15 | К | 2 | крыша | Итого | 139588.6 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 139588.6 | 164 | 164
13 | 4540 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 892.04 | К | 2 | крыша | Итого | 4451814.82 | 4990.6 | 7066
29 | [6 empty] | ремонт | 4319792.9 | 4842.6 | 6918
30 | [6 empty] | строительный контроль | 132021.92 | 148 | 148
2019 год |  |  | 3126.95 |  |  |  |  | 22095028.7
1 | 4395 | г. Асино, ул.АВПУ, д. 27 | 846 | Пр | 2 | крыша | Итого | 5977836 | 7066 | 7066
25 | [6 empty] | ремонт | 5852628 | 6918 | 6918
26 | [6 empty] | строительный контроль | 125208 | 148 | 148
2 | 4444 | г. Асино, ул. Рабочая, д. 103 | 725.1 | К | 2 | крыша | Итого | 5123556.6 | 7066 | 7066
29 | [6 empty] | ремонт | 5016241.8 | 6918 | 6918
30 | [6 empty] | строительный контроль | 107314.8 | 148 | 148
3 | 4516 | г. Асино, ул. им. Крупской, д. 17 | 704.7 | К | 2 | крыша | Итого | 4979410.2 | 7066 | 7066
29 | [6 empty] | ремонт | 4875114.6 | 6918 | 6918
30 | [6 empty] | строительный контроль | 104295.6 | 148 | 148
4 | 4536 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 2 | 851.15 | К | 2 | крыша | Итого | 6014225.9 | 7066 | 7066
25 | [6 empty] | ремонт | 5888255.7 | 6918 | 6918
26 | [6 empty] | строительный контроль | 125970.2 | 148 | 148
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства