## форма 1
Приложение к постановлению Администрации Асиновского городского поселения от 24.11.2022 № 703/22
№ п/п | Адрес МКД |  | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Плановый срок начала работ
|  |  | всего | в том числе
|  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт крыши | 267777.56 |  |  |  | 267777.56 |  | не позднее 2023 года
|  | - ремонт крыши | 10772051.77 |  |  |  | 10772051.77
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту крыши | 230808.27 |  |  |  | 230808.27
2 | г. Асино, ул. Мичурина, д. 3 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт крыши | 237448 |  |  |  | 237448 |  | не позднее 2023 года
|  | - ремонт крыши | 9551966 |  |  |  | 9551966 |  | не позднее 2024 года
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту крыши | 204666 |  |  |  | 204666
3 | г. Асино, ул. Николая Довгалюка, д. 2 | - ремонт крыши | 13929404.76 |  |  |  | 13929404.76 |  | не позднее 2023 года
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту крыши | 298624.86 |  |  |  | 298624.86
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2340833.58 |  |  |  | 2340833.58
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 51376.32 |  |  |  | 51376.32
4 | г. Асино, ул. Центральная, д. 6 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт крыши | 169116.04 |  |  |  | 169116.04 |  | не позднее 2023 года
|  | - ремонт крыши | 6803134.43 |  |  |  | 6803134.43 |  | не позднее 2024 года
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту крыши | 145767.93 |  |  |  | 145767.93
5 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 170090.8 |  |  |  | 170090.8 |  | не позднее 2024 года
|  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 43511.6 |  |  |  | 43511.6
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 3743975.4 |  |  |  | 3743975.4 |  | не позднее 2025 года
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 80100.9 |  |  |  | 80100.9
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 577517.6 |  |  |  | 577517.6
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 11866.8 |  |  |  | 11866.8
6 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 148305.28 |  |  |  | 148305.28 |  | не позднее 2024 года
|  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 37938.56 |  |  |  | 37938.56
|  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 73290.4 |  |  |  | 73290.4
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 3264440.64 |  |  |  | 3264440.64 |  | не позднее 2025 года
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 69841.44 |  |  |  | 69841.44
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 503548.16 |  |  |  | 503548.16
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 10346.88 |  |  |  | 10346.88
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 1414935.84 |  |  |  | 1414935.84
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 30178.4 |  |  |  | 30178.4
7 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 1 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт крыши | 74355.4 |  |  |  | 74355.4 |  | не позднее 2024 года
|  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | 56674.8 |  |  |  | 56674.8
|  | - ремонт крыши | 3039125.6 |  |  |  | 3039125.6 |  | не позднее 2025 года
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту крыши | 65151.8 |  |  |  | 65151.8
|  | - ремонт несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | 1172732.4 |  |  |  | 1172732.4
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | 25188.8 |  |  |  | 25188.8
8 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 10 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт крыши | 101402.1 |  |  |  | 101402.1 |  | не позднее 2024 года
|  | - ремонт крыши | 4144604.4 |  |  |  | 4144604.4 |  | не позднее 2025 года
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту крыши | 88850.7 |  |  |  | 88850.7
9 | г. Асино, ул. им. Чернышевского д. 15 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 172550.4 |  |  |  | 172550.4 |  | не позднее 2024 года
|  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 31099.2 |  |  |  | 31099.2
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 3798115.2 |  |  |  | 3798115.2 |  | не позднее 2025 года
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 81259.2 |  |  |  | 81259.2
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 585868.8 |  |  |  | 585868.8
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 12038.4 |  |  |  | 12038.4
10 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 3 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 83712.4 |  |  |  | 83712.4 |  | не позднее 2024 года
|  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 21414.8 |  |  |  | 21414.8
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1842646.2 |  |  |  | 1842646.2 |  | не позднее 2025 года
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 39422.7 |  |  |  | 39422.7
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 284232.8 |  |  |  | 284232.8
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 5840.4 |  |  |  | 5840.4
11 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 5 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 85258.68 |  |  |  | 85258.68 |  | не позднее 2024 года
|  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 21810.36 |  |  |  | 21810.36
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1876682.34 |  |  |  | 1876682.34 |  | не позднее 2025 года
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 40150.89 |  |  |  | 40150.89
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 289482.96 |  |  |  | 289482.96
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 5948.28 |  |  |  | 5948.28
12 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 7 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 85157.2 |  |  |  | 85157.2 |  | не позднее 2024 года
|  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 21784.4 |  |  |  | 21784.4
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1874448.6 |  |  |  | 1874448.6 |  | не позднее 2025 года
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 40103.1 |  |  |  | 40103.1
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 289138.4 |  |  |  | 289138.4
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 5941.2 |  |  |  | 5941.2
13 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 67128.16 |  |  |  | 67128.16 |  | не позднее 2024 года
|  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 17172.32 |  |  |  | 17172.32
|  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 33173.8 |  |  |  | 33173.8
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1477600.08 |  |  |  | 1477600.08 |  | не позднее 2025 года
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 31612.68 |  |  |  | 31612.68
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 227923.52 |  |  |  | 227923.52
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 4683.36 |  |  |  | 4683.36
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 640449.48 |  |  |  | 640449.48
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 13659.8 |  |  |  | 13659.8
14 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 24 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 86137.6 |  |  |  | 86137.6 |  | не позднее 2024 года
|  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 22035.2 |  |  |  | 22035.2
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1896028.8 |  |  |  | 1896028.8 |  | не позднее 2025 года
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 40564.8 |  |  |  | 40564.8
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 292467.2 |  |  |  | 292467.2
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 6009.6 |  |  |  | 6009.6
15 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 26 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 87221.2 |  |  |  | 87221.2 |  | не позднее 2024 года
|  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 22312.4 |  |  |  | 22312.4
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1919880.6 |  |  |  | 1919880.6 |  | не позднее 2025 года
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 41075.1 |  |  |  | 41075.1
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 296146.4 |  |  |  | 296146.4
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 6085.2 |  |  |  | 6085.2
16 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 68 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 61060 |  |  |  | 61060 |  | не позднее 2024 года
|  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 15620 |  |  |  | 15620
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1344030 |  |  |  | 1344030 |  | не позднее 2025 года
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 28755 |  |  |  | 28755
|  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 207320 |  |  |  | 207320
|  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 4260 |  |  |  | 4260