СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 марта 2009 г. 		             		                    № 130

г. Асино

Об    утверждении     целевой  муниципальной

программы   «Обеспечение пожарной безопасности

на территории Асиновского городского поселения

на 2009-2012 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 10 ч. 1 ст. 9 Устава Асиновского городского поселения, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Асиновского городского поселения,

Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить целевую муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности на территории Асиновского городского поселения на 2009-2012 годы.

2.    Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на специалиста 1 категории (по безопасности, ГО и ЧС) Администрации Асиновского городского поселения (Гурский А. В.).

Глава Асиновского городского поселения-

Председатель Совета Асиновского

городского поселения                                                                                          Г.В.Логунов

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета

Асиновского городского поселения

- от 26.03.2009 № 130

- АДМИНИСТРАЦИЯ  АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

- ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НА 2009-2012  ГОДЫ»

г. Асино

ПАСПОРТ

ЦЕЛЕВОЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| Наименование | Целевая муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Асиновского городского поселения на 2009-2012годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания разработки Программы | Федеральный Закон от 22.07.2008. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Заказчик | Администрация Асиновского городского поселения |
| Разработчик | Администрация Асиновского городского поселения |
| Цель и задачи Программы | Целью Программы является снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей к 2012 году по сравнению с 2008 годом на 15-20%, и снижение ущерба от пожаров на 12-15%. Основными задачами Программы являются: 1. Совершенствование правовой базы обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 2. Реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением города. 3. Приведение технической инфраструктуры пожаротушения и объектов муниципальной собственности в надлежащее состояние. |
| Сроки и этапы реализации | 2009 - 2012 годы: |
| Исполнители | 1. Администрация Асиновского городского поселения 2. Собственники объектов технической инфраструктуры пожаротушения. |
| Источник финансирования | Средства местного бюджета; внебюджетные средства. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | Снижение по отношению показателя 2008 года: - количества зарегистрированных пожаров; - количества погибших людей; - количества населения, получившего травмы; - экономического ущерба. |
| Органы контроля | Совет Асиновского городского поселения |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программным методом.

В настоящее время реальное состояние дел в области пожарной безопасности  на территории г. Асино расценивается как крайне тревожное. Основные показатели по количеству пожаров и тяжести последствий от них неуклонно растут. Несмотря на принимаемые ОГПН, 1-ПЧ ФПС  меры, обстановка с пожарами на территории Асиновского городского поселения остается сложной. Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации продолжают оставаться одними из существенных факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на социально-экономическую обстановку, нанося ей и населению значительный, а порой и невосполнимый материальный и моральный ущерб.

За 2008 год на объектах г. Асино зарегистрировано 57 пожаров, материальные потери от которых составили 1106056 рублей. При пожарах погибло 16 человек, 2 человека получили травмы. Среднегодовой темп прироста количества пожаров только за последние 5 лет увеличился в 1,7 раза, а число погибших людей при пожарах в 1,7 раза. Только одна ЧС, произошедшая в жилом секторе в декабре 2008 года принесла ущерб в 150000 рублей по имуществу при которой погибло 3 человека в том числе 1 ребёнок.

Данные показатели, характеризующие обстановку с пожарами в Асиновском районе, являются одними из самых высоких среди районов Томской области из-за сложившейся ситуации в Асиновском городском поселении.

Сложившееся положение с пожарами на территории г. Асино обусловлено комплексом проблем правового, материально-технического и социального характера, накапливающегося годами и не получавшего своего решения.

Одной из причин такого положения дел является недостаточность выделяемых средств на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов государственного пожарного надзора, местного самоуправления Асиновского городского поселения, предприятий и организаций вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности.

С учётом существующего уровня риска пожаров на территории поселения эффективное обеспечение пожарной безопасности может быть достигнуто путём концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с использованием механизмов планирования и управления, которые ориентированы на достижение конечных результатов.

Раздел 2. Цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы.

Целью Программы является снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей к 2012 году по сравнению с 2008 годом на 15-20%, и снижение ущерба от пожаров на 12-15%.

Условиями достижения цели является решение следующих задач:

- реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением города;

- информационная и организационно-правовая поддержка деятельности органа государственного пожарного надзора;

- всестороннее содействие деятельности государственной противопожарной службы в организации и осуществлении профилактики пожаров, в формирование объективного общественного мнения о деятельности противопожарной службы.

Реализация целевой муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории г. Асино на 2009 – 2012 годы» будет осуществляться поэтапно в период с 2009 по 2012 год с учетом поступления денежных средств.

Раздел 3. Программные мероприятия

Программные мероприятия предусматривают комплекс мер по  обеспечению пожарной безопасности на территории Асиновского городского поселения (Приложение 1).

Основными из них являются:

- Совершенствование правовой базы обеспечения первичных мер пожарной  безопасности (раздел № 1).

- Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности (раздел № 2).

- Приведение технической инфраструктуры пожаротушения в надлежащее состояние (раздел № 3).

- Приведение объектов муниципальной собственности в надлежащее противопожарное состояние (раздел № 4).

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы.

Общий объем ассигнований на финансирование Программы составляет 613  тысяч рублей, в том числе:

Средства городского бюджета составляют  513 тысяч рублей, в том числе по годам:

2009 год –  89 тысяч рублей

2010 год – 181 тысяч рублей

2011 год – 124 тысяч рублей

2012 год – 119 тысяч рублей.

Раздел 5. Механизм реализации Программы.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы в лице Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Асиновского городского поселения (далее – КЧС ПБ). КЧС ПБ обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности основных исполнителей, контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий. Формирует бюджетную заявку и ежегодно представляет её в отдел экономики и финансов администрации Асиновского городского поселения в целях учета при формировании проекта и защиты для включения в годовой бюджет поселения.

Раздел 6. Организация управления Программой и контроль её реализации.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Асиновского городского поселения ежеквартально анализирует выполнение основных мероприятий Программы, направляет обобщенную информацию её реализации в Совет Асиновского городского поселения.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы.

Затраты на реализацию Программы составляют лишь ____ % объема материальных потерь от пожаров только за 2008 год. При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций предполагается за этот период достигнуть в борьбе с пожарами результатов, характерных для большинства районов Томской области. Обеспечить относительное сокращение потерь от пожаров на 12-15%, уменьшить гибель и травмирование людей при пожарах, создать  необходимую материально-техническую базу для эффективного функционирования системы пожарной безопасности. Средние, предусматриваемые Программой затраты городского бюджета в сумме 128,3 тысяч рублей в год, позволят значительно сократить ежегодные материальные потери от пожаров.

Приложение 1

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № | Наименование мероприятия | Объём финансирования (тыс. руб) | В том числе |  | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения (годы) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | внебюджетные |  |  |  |
| Раздел 1. Совершенствование правовой базы обеспечения первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений и дополнений в Положение «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Асиновского городского поселения». |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 2009 |  |
| 2 | Введение особого противопожарного режима на территории поселения. |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | При ухудшении обстановки с пожарами и последствиями от них |  |
| Радел 2. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение тематической выставки с экскурсиями учащихся общеобразовательных школ города. | 2 | 2 |  | ГУ «1 пожарная часть ФПС Томской обл.» | 2010 |  |
| 2 | Тематические публикации в местных газетах о деятельности противопожарной службы | 2 | 2 |  | Редакции газет | Весь период |  |
| 3 | Показ тематических и рекламных видео роликов на местном телеканале. | 4 | 4 |  | Асиновская студия ТВ | Весь период |  |
| 4 | Беседы, лекции на сходе граждан о требованиях Правил пожарной безопасности. |  |  |  | Орган государственного пожарного надзора | Во время схода |  |
| Раздел 3. Приведение технической инфраструктуры пожаротушения в надлежащее состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение инвентаризации противопожарных резервуаров, природных и искусственных водоёмов на территории городского поселения. |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения | 2009 |  |
| 2 | Ремонт и очистка противопожарных резервуаров, водоёмов и подъездов к ним на территории городского поселения. | 100 |  | 100 | Собственники водоёмов | 2009-2012 |  |
| 3 | Ремонт и замена новыми пожарных гидрантов, пришедших в негодность, на хозяйственно-питьевом водопроводе поселения. | 95 | 95 |  | Администрация Асиновского городского поселения | 2009-2012 |  |
| 4 | Устройство наружных противопожарных источников водоснабжения в мк/р-нах «ПМК-16», п. «Причулымский», по улице Гончарова от ЦРБ до «льнозавода». | 250 | 250 |  | Администрация Асиновского городского поселения | 2009-2012 |  |
| Раздел 4. Приведение объектов муниципальной собственности в надлежащее противопожарное состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и размещение средств спасения людей при пожаре в доступных местах на верхних этажах общежития. | 10 | 10 |  | Администрация Асиновского городского поселения | 2009 |  |
| 2 | Организация хранения переносных огнетушителей на этажах общежития в общедоступных местах. | 5 | 5 |  | Администрация Асиновского городского поселения | 2010 |  |
| 3 | Оборудование пожарных кранов на этажах общежития средствами обеспечения их использования. | 10 | 10 |  | Администрация Асиновского городского поселения | 2010 |  |
| 4 | Устройство по комнатной системы противопожарной сигнализации в общежитии. | 125 | 125 |  |  | 2010 |  |
| 5 | Приобретение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря. | 10 | 10 |  |  | 2009-2012 |  |

Приложение 2

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок (годы) | Объем финансирования – всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет – безвозвратная основа | Муниципальный бюджет – безвозвратная основа | Областной бюджет – возвратная основа | Муниципальный бюджет – возвратная основа | Собственные средства предприятия | Кредиты коммерческих банков | Иные внебюджетные источники | Гарантии областной администрации | Гарантии местной администрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования по Программе |  | Всего | 613 |  |  | 513 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 2009 | 114 |  |  | 89 |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 206 |  |  | 181 |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 149 |  |  | 124 |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 144 |  |  | 119 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 1. | Проведение тематической выставки средств пожаротушения и техники для учащихся школ города. | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тематические публикации в местных газетах; показ видео роликов на местном телеканале. | 2009 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и очистка пожарных резервуаров, водоёмов и подъездов к ним. | 2009 | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт и замена новыми пожарных гидрантов, пришедших в негодность. | 2009 | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство наружных противопожарных источников водоснабжения в мк/р-нах «ПМК-16», п. «Причулымский», по ул. Гончарова. | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приведение объектов муниципальной собственности в надлежащее противопожарное состояние. | 2009 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение и освежение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря. | 2009 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |